## 표지 (hidden)
2023년도
울산신항 북방파제 외 5개소 유지보수공사 등 통합건설사업관리용역 설계서
◎ 용 역 개 요 : 건설사업관리용역 1식
◎ 용 역 금 액
|  | - | 도급액 | : | 224000000
|  |  | 공급가액 | : | 203636364
|  |  | 부가가치세 | : | 20363636

## 설계내역서
품 명 |  |  | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
용역명 : 울산신항 북항 방파호안 외 5개소 유지보수공사 등 통합건설사업관리용역 | [8 empty] | ※ 합계금액 셀에서 목표값찾기로 단수조정
총 용역비 | [6 empty] | 224000000 |  | <목표값 찾기>: 메뉴에서 데이터 / 가상분석 / 목표값찾기
1. | 직접인건비 |  |  | 인·월 |  |  | 79924023 |  | - 수식셀 : H3
토목 | 가. | 상주건설사업관리기술자 |  | 인·월 | 9.41 | 7640920 | 71901057 |  | - 찾는값 : 단수정리하여 얻을 값(도급액 단위조정)
| 나. | 기술지원기술자 |  | 인·월 | 1.05 | 7640920 | 8022966 |  | - 값을 바꿀셀 : K7
2. | 제경비 |  | 직접인건비의 | % | 98.4756 |  | 77188960
3. | 기술료 |  | (직접인건비+제경비)의 | % | 10 |  | 15711298
4. | 직접경비 | [5 empty] | 28954311
| 가. | 현장주재비 | 30% | 식 | 1 |  | 21570317
| 나. | 출장여비 | 10% | 식 | 1 |  | 802296
| 다. | 차량운행비 | 1 | 월 | 6 | 0 | 6001698
| 라. | 현장운영경비 | 보조요원 1인 | 월 | 0 |  | 0
| 마. | 도서인쇄비 |  | 식 | 1 |  | 580000
5. | 안 전 · 보 건 관 리 비 |  | 직접인건비의 | % | 0.3 |  | 239772
6. | 소계 | [5 empty] | 202018364
7. | 손해배상공제료 |  |  | 식 | 1 |  | 1618000
8. | 공급가액 | [5 empty] | 203636364
9. | 부가가치세 | [5 empty] | 20363636

## 산출근거
○ 건설사업관리용역비 산출근거 | [20 empty] | 주의 : 붉은색 글씨만 수정하세요^^
| 1. | 직접인건비 | [13 empty] | = | 79924023 |  | 원 |  | ○ 건설사업관리용역비 입력변수 | [7 empty] | (금액은 VAT제외)
|  | 토목 | 상주건설사업관리기술자 | : | 9.41 |  |  | × | 7640920 | [6 empty] | = | 71901057 |  | 원 |  | 구 분 |  | 규 격 |  | 단위 | 적 용 | 비 고
|  |  | 기술지원기술자 | : | 1.05 |  |  | × | 7640920 | [6 empty] | = | 8022966 |  | 원 |  | 제 경 비 |  | 110%~120% |  | % | 110
| 2. | 제경비(직접인건비의 110 ~ 120%) | [13 empty] | = | 77188960 |  | 원 |  | 현장주재비 |  | 30% |  | % | 30 | 건설사업관리대가
|  |  | 79924023 | × | 98.48% | [10 empty] | = | 78705643 |  | 원 |  | 출장여비 |  | 10% |  | % | 10
[13 empty] | (단수조정) |  |  | ≒ | 77188960 |  | 원 | -1516683 | 현지차량 |  | 승합차 or 승용차 |  |  | 승용차
[21 empty] | 경 유 |  | 승합차 적용 |  | 원/ℓ | 1818.31 | 석유공사 주유소판매가격 |  |  | http://www.knoc.co.kr/
| 3. | 기술료 : (직접인건비 + 제경비)의 20 ~ 40% | [13 empty] | = | 15711298 |  | 원 |  | 휘발유 |  | 승용차 적용 |  | 원/ℓ | 1810.49 | (2026년 03월 기준)
|  |  | 79924023 | + | 77188960 |  |  |  | × | 10% | [5 empty] | = | 15711298 |  | 원 |  | 현장보조요원 |  | 보통인부 |  | 원/일 | 172068 | 대한건설협회 2026년 상반기 |  |  | http://www.cak.or.kr/board/boardList.do?boardId=spend_wage&menuId=61
[21 empty] | 사무실운영비 |  | 현장사무실 |  | 원/월 | 1000000
| 4. | 직접경비 | [13 empty] | = | 28954311 |  | 원 |  | 도서인쇄비 |  | 1면 |  | 원 | 150 | 견적서 |  |  | 한국물가협회/적산자료/인쇄공정별요금표
|  | 가) 현장주재비 : 상주건설사업관리기술자 직접인건비의 30% | [18 empty] | 제 본 비 |  | 1부당 |  | 원 | 2500 |  |  |  | http://www.spiic.or.kr/(자료실/인쇄기준요금표)
|  |  | 71901057 | × | 30% | [10 empty] | = | 21570317 |  | 원
|  | 나) 출장여비 : 기술지원기술자 직접인건비의 10% | [18 empty] | *현지 차량(월간 거래가격 / 차량 2025년 12월) | [7 empty] | (VAT제외)
|  |  | 8022966 | × | 10% | [10 empty] | = | 802296 |  | 원 |  | 구 분 | 가격(원/L) |  | 차 종 |  |  |  | 손료계수 | 비고 | http://www.g2b.go.kr/pt/menu/selectSubFrame.do?framesrc=/pt/menu/framePrice.do?url=http://www.g2b.go.kr/ci/co/priceGuide.do&menuId=000001
[21 empty] | 승합차 | 36620000 |  | 승합차 2000cc 이하 적용(싼타페2.0) |  |  |  | 1319 | 경유
|  | 다) 현지 차량운행비 | [18 empty] | 승용차 | 20650000 |  | 승용차 2000cc 이하 적용(아반떼 1.6) |  |  |  | 1547 | 휘발유
|  | ○ | 승용차 2000cc 이하 적용(아반떼 1.6)
|  |  | - 손 료 : | 20650000 |  | 원 × | 1547 |  | 10 | -7 | × | 8 | × | 22 | 일 | = | 562144 |  | 원
|  |  | - 주원료 (휘발유) : | 1810.49 |  | 원/ℓ | × | 10 | ℓ/일 | × | 22 | 일 |  |  |  | = | 398308 |  | 원
|  |  | - 잡 품 (10%) : | 398308 |  |  | × | 10 | % | [6 empty] | = | 39831 |  | 원
|  |  | 소 계 | [12 empty] | = | 1000283 |  | 원
|  |  | 1000283 | × | 6 |  |  | × | 1 | 대 | [5 empty] | = | 6001698 |  | 원
라) 현지 사무원 급료 :
|  | ○ 현장 보조요원 급료 : |  |  | 172068
- 보통인부 적용(1인당 월22일 기준, 상여금 400%, 퇴직적립금 100% 적용)
|  |  | 172068 |  | 172068 | [10 empty] | = | 5467938 |  | 원
|  |  | 5467938 | × | 6 |  |  | × | 1 | 인 | [5 empty] | = | 32807628 |  | 원
|  |  | 소 계 | [12 empty] | = | 0 |  | 원
|  | 마) 도서 인쇄비 |  | (1면 : | 150 |  | 1부당 제본료 : |  |  | 2500
|  | ○ | 월간보고서 | (6회) | : | 6 회 x 2부 x [(200 면 x 150원) + 2500 원] | [10 empty] | = | 390000 | 원
|  | ○ | 최 종 보 고 서 | (1회) | : | 1 회 x 2부 x [(300 면 x 150원) + 2500 원] | [10 empty] | = | 95000 | 원
|  | ○ | 유지관리지침서 | (1회) | : | 1 회 x 2부 x [(300 면 x 150원) + 2500 원] | [10 empty] | = | 95000 | 원
|  |  | 소 계 | [13 empty] | = | 580000 | 원
| 5. | 안전·보건관리비 | [14 empty] | 239772 |  | 원
|  | ○ | 직접인건비 | × | [6 empty] | 0.3 | % |  |  |  | = | 239772 |  | 원
| 6. | 손해배상보험료 | [13 empty] | = | 1618000 |  | 원
|  | ○ | 순계약금액 × [기본비율 + 가산요율 × (표준공사기간 초과일수 / 365)]
|  | ○ | 공사종류 : 항만공사, 표준공사기간 : 5년 (1825일), | [5 empty] | 공제가입기간 : |  |  | 6 | 개월( | 183
|  | ○ | 용역금액 | : | 202018364 |  |  | 원(1+2+3+4)
|  | 가) 5억원 이하 : |  |  | 202018364 |  |  | × ( | 0.801% |  | 0.128% |  | 0 | 365 |  | = | 1618167.0956 |  | 원
|  | 나) 5억원 초과 10억원 이하 : |  |  | 0 |  |  | × ( | 0.778% |  | 0.124% |  | 0 | 365 |  | = | 0 |  | 원
|  | 다) 10억원 초과 20억원 이하 : |  |  | 0 |  |  | × ( | 0.753% |  | 0.12% |  | 0 | 365 |  | = | 0 |  | 원
|  | 라) 20억원 초과 30억원 이하 : |  |  | 0 |  |  | × ( | 0.73% |  | 0.117% |  | 0 | 365 |  | = | 0 |  | 원
|  | 마) 30억원 초과 50억원 이하 : |  |  | 0 |  |  | × ( | 0.705% |  | 0.113% |  | 0 | 365 |  | = | 0 |  | 원
| - | 공급가액(1~6) |  | : | 203636364 |  |  |  | 원
| - | 부가세(10%) |  | : | 20363636 |  |  |  | 원
| ◇ | 건설사업관리용역비 |  | : | 224000000 |  |  |  | 원
|  |  |  | 검산 | 0

## 건설사업관리기술자 배치
○ 건설사업관리기술자 배치 | [21 empty] | 주의 : 분홍색 셀만 수정하세요^^
1. 적용기준
|  | ○ | 공사 낙찰률 |  |  | : | 100%
|  | - | 공사낙찰률에 대한 보정 |  |  | : | #REF!
|  | ○ | 울산신항 북방파제 외 5개소 유지보수공사 | [7 empty] | 21.57 |  | 인·월
|  | - | 시공단계 |  |  | : | 310.8 |  | 인·일 | = | 14.13 |  | 인·월
|  | - | 시공외 단계 |  |  | : | 163.7 |  | 인·일 | = | 7.44 |  | 인·월
|  | ○ | 공사 복잡도(시공단계) |  |  | : | 단순한 공종 | [14 empty] | I11셀 입력시 칸 띄우기 조심
| 2. 건설사업관리기술자수(건설엔지니어링 대가기준 제7조 ①항에 의거) | [17 empty] | 공사복잡도에 의한 기술지원기술자수
|  | 1) | 시공단계 건설사업관리기술자 |  |  | : | [5 empty] | 14.13 |  | 인·월 | ≒ | 1.41 | 인·월 | (적용) | 단순한 공종 |  | 10%
|  |  |  | 상주 기술자 |  | : | 14.13 |  | × | 0.9 | = | 12.72 |  | 인·월 |  |  | 인·월 | (적용) | 보통의 공종 |  | 15%
|  |  |  | 기술지원 기술자 |  | : | 14.13 |  | × | 0.1 | = | 1.41 |  | 인·월 | ≒ | 1.41 | 인·월 | (적용) | 복잡한 공종 |  | 20%
|  | 2) | 시공외 단계 건설사업관리기술자 |  |  | : | [5 empty] | 7.44 |  | 인·월 | ≒ | #REF! | 인·월 | (적용) |  |  |  |  | 20.16
|  |  | 계 | : | [7 empty] | 21.57 |  | 인·월 |  | #REF! | 인·월 | (적용)
| 3. 상주 건설사업관리기술자 등급별 투입 조정 | [12 empty] | 건설사업관리기술자 노임단가(2026년)
|  | 1) | 건설사업관리기술자수 = | [10 empty] | 등 급 |  | 특급기술자 |  | 고급기술자 |  | 중급기술자 | 초급기술자
[14 empty] | 일 임금액 |  | 399247 |  | 376400 |  | 350580 | 287724
|  |  |  | Si = 각급 기술자의 환산비 | [9 empty] | 환산비 |  | 1.0607 |  | 1 |  | 0.9314 | 0.76441
|  |  |  | Ni = 각급 기술자의 수(인·월) | [9 empty] | 고급기술자 월 임금액(월 20.3일) | [5 empty] | 7640920
|  |  | 중급기술자 |  | : | 책임 | 1 | 인 × | 0.9314 | × | 6 |  | = | 5.59 |  | 인·월 | [업무총괄, 안전관리 전담]
|  |  | 초급기술자 |  | : | 보조 | 1 | 인 × | 0.76441 | × | 5 |  | = | 3.82 |  | 인·월
|  |  | 계 | : |  |  | 2 |  |  |  | [적용] |  | = | 9.41 |  | 인·월
4. 건설사업관리기술자수[토목]
|  | 1) | 시공단계 건설사업관리기술자 |  |  | :
|  |  |  | 상주 기술자 |  | : |  |  |  |  | = | 9.41 |  | 인·월
|  |  |  | 기술지원 기술자 |  | : | 9.41 | / 0.90 | × | 0.1 | = | 1.05 |  | 인·월
|  |  | 계 | : | [7 empty] | 10.46 |  | 인·월

## 입력변수
건설사업관리 대가기준 산정 입력변수
○ 용 역 명 : 울산신항 북방파제 외 5개소 유지보수공사 등 통합건설사업관리용역
○ 해당용역 유무
구분 | 단 계 |  |  | 유:1, 무:0 |  | 비 고
용역 유형 | 공통업무 |  |  | 1 |  | "건설사업관리기술자수 산정"시트에서 기본업무에 대한 "해당용역유무" 확인
설계전 단계
기본설계 단계
실시설계 단계
구매조달 단계
| 시공 단계 |  |  | 1
| 시공후 단계 |  |  | 1
○ 입력변수
구 분 |  |  |  | 내 용 | [6 empty] | 단위 |  | 입력값
투입 인원수 산정 기준 | 공 사 비 |  |  | 총공사비 | [6 empty] | 억원 |  | 11.29
|  |  |  | 구조물공사비 | [6 empty] | 억원 |  | 10.16
| 공사일수 |  |  | 시공단계 공사일수(년) | [6 empty] | 년 |  | 0.5
|  |  |  | 구매조달 및 시공단계 공사일수(개월) | [6 empty] | 개월 |  | 6
|  |  |  | 시공단계 공사일수(일)(1개월=22일) | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 132
| 용역일수 |  |  | 기본설계 용역일수(개월) | [6 empty] | 월
|  |  |  | 실시설계 용역일수(개월) | [6 empty] | 월
|  |  |  | 시공단계 용역일수(년) | [6 empty] | 년 |  | 0.5
|  |  |  | 시공단계 용역일수(개월) | [6 empty] | 개월 |  | 6
|  |  |  | 시공단계 용역일수(일)(1개월=22일) | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 132
| 공통업무 |  |  | 사업정보관리시스템의 운영일수 | [6 empty] | 일(환산일수) |  | 132
| 기본설계 단계 |  |  | 기본설계 용역기성 및 준공검사 관리 횟수 | [6 empty] | 회
|  |  |  | 설계자문회의 운영 및 관리 횟수 | [6 empty] | 회
| 실시설계 단계 |  |  | 실시설계 용역기성 및 준공검사 관리 횟수 | [6 empty] | 회
|  |  |  | 설계자문회의 운영 및 관리 횟수 | [6 empty] | 회
| 시공단계 |  |  | 기성검사 횟수 | [6 empty] | 회 |  | 1
|  |  |  | 시공단계의 예산검증 및 지원 횟수 | [6 empty] | 회 |  | 1
보정 계수 | a.항만유형 및 선박규모 |  |  | ①준설 및 매립 : 0.7 ②배후부지 : 0.7 ③(계류시설)일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타 외곽시설 : 1.0 ④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0 ⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2 ⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 1
| b.지역 |  |  | ① 동해 : 1.2, ② 서해 : 1.2, ③ 남해 : 1.0 ④ 기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 1.2
| c.수심 |  |  | ① 5m이하 : 0.8, ② 5m 초과~20m 이하 1.0, ③ 20m 초과 : 1.2 | [6 empty] | 보정계수값 |  | 0.8
공사 난이도 | 입력값 산정 | 구조물비중 |  | 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.8999
|  | 건설사업관리 기간보정계수 |  | 건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.05
| 시공 단계 (50억원이하) |  |  | 공사난이도 = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.17043
| 시공전 단계 (2,000억원이하) |  |  | 공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비) | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.9782
| 총공사비2,000억원 초과(시공 단계) |  |  | 공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250} | [6 empty] | 산식결과값
| 총공사비2,000억원 초과(시공전 단계) |  |  | 공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250} | [6 empty] | 산식결과값
- 평균건설사업관리기간 | [12 empty] | 해당공사
공사비(억원) |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 11.29
이하
평균건설사업 관리기간(개월) |  |  | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | 30 | 37 | 38 | 38 | 39 | 12
- 해당 공사금액 평균건설사업관리기간 산정(직선보간법) : 산식 걸기가 복잡해서 직접 계산했습니다.
※ 총공사비 2,000억원 시 공사난이도
공사 난이도 | 입력값 산정 | 구조물비중 |  | 구조물비중 = 구조물공사비 / 총공사비
|  |  |  | 구조물비중 = 10.16 / 11.29 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0.8999
|  | 건설사업관리 기간보정계수 |  | 건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1
|  |  |  | 건설사업관리기간보정계수 = {[54-54)/54}×0.1 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 0
| 시공 단계 (2,000억원 시) |  |  | 공사난이도 = 0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2
|  |  |  | 공사난이도 = 0.011*200*(1-0.0025*200)+0+(0.1*0.8999)+0.2 | [6 empty] | 산식결과값 |  | 1.39
| 시공전 단계 (2,000억원 시) |  |  | 공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
|  |  |  | 공사난이도 = 0.015*200*(1-0.0011*200) | [6 empty] | 산식결과값 |  | 2.34

## 건설사업관리기술자수 산정
○ 건설사업관리기술자수 산정(항만, 댐, 공항, 단지분야)
1) 투입인원수 산정기준에 따른 투입인원수 산정
업 무 분 류 체 계 |  |  |  | 적용 | 기준인원수(인･일) | 보정계수 |  |  | 난 | 해당 용역 유무 | 적용수량 | 투입인원수 (인·일)
단계 | 기 본 업 무 |  |  | 수량 |  | 항만 |  |  | 이
|  |  |  | 단위 | 고급 | a | b | c | 도
공 통 업 무 | 과업착수준비 |  |  | 식 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  |  | 식 | 20.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20.5
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  |  | 식 | 27.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 27.3
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리 |  |  | 식 | 22.3 |  |  |  |  | 0
| 사업정보관리시스템의 운영 |  |  | 운영일수 | 0.3 | 1 |  |  | 0.17043
| 클레임 사전분석 |  |  | 식 | 31
| 최종 건설사업관리 보고 | 1)시공전 단계 |  | 식 | 27.3
|  | 2)시공이후 단계 |  |  | 54.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 54.6 | 109.4
설 계 전 단 계 | 건설기술용역업체 선정 |  |  | 식 | 43.7 |  |  |  |  | 0
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.6 | 1 |  |  | 0.17043 | 0
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  |  | 식 | 21.3 | 1 |  |  | 0.17043 | 0
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  |  | 식 | 31 |  |  |  |  | 0
| 관리기준공정계획수립 |  |  | 식 | 18 |  |  |  | 0.17043 | 0
| 총사업비 집행계획수립지원(종합예산계획서) |  |  | 식 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
기 본 설 계 단 계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 17.1 |  |  |  |  | 0
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 3.2 | 1 |  |  | 0.17043 | 0 | 0
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 22.5 | 1 |  |  | 0.17043 | 0
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 90.6 |  |  |  | 0.17043 | 0
| 기본설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 5.7 | 1 | 1.2 |  | 0.17043 | 0 | 0
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 3.7 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 6.8 |  |  |  |  | 0
| 기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리, 지원 |  |  | 회 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
실 시 설 계 단 계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  |  | 식 | 13.9 |  |  |  |  | 0
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  |  | 용역개월 | 5.9 | 1 |  |  | 0.17043 | 0 | 0
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  |  | 식 | 23.3 | 1 |  |  | 0.17043 | 0
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  |  | 식 | 123.3 |  |  |  | 0.17043 | 0
| 실시설계용역성과검토 |  |  | 용역개월 | 10.5 | 1 | 1.2 |  | 0.17043 | 0 | 0
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  |  | 회 | 8.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  |  | 식 | 10.2 |  |  |  |  | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  |  | 식 | 8.3 |  |  |  |  | 0
| 실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리, 지원 |  |  | 회 | 6.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 시공자 선정계획수립 |  |  | 식 | 16.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
구매 조달 단계 | 입찰업무지원 |  |  | 식 | 37.7 |  |  |  |  | 0
| 계약업무지원 |  |  | 식 | 27.5 |  |  |  |  | 0
| 지급자재조달지원 |  |  | 공사개월 | 0.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
시 공 단 계 | 공사착수 |  |  | 식 | 110.1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1 | 132.1
| 시공성과확인 및 검측업무 |  |  | 공사일수 | 2.2 | 1 | 1.2 |  | 0.17043 | 1 | 132 | 59.4
| 사용자재의 적정성 검토 |  |  | 공사개월 | 1.8 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 1.8
| 품질시험 및 성과검토 |  |  | 공사개월 | 11 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.17043 | 1 | 6 | 10.8
| 시공계획검토 |  |  | 공사개월 | 6 | 1 |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 6.1
| 기술검토 및 교육 |  |  | 공사개월 | 5 | 1 |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 5.1
| 공정관리 |  |  | 공사개월 | 5.5 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 5.6
| 안전관리 |  |  | 공사개월 | 22 | 1 | 1.2 |  | 0.17043 | 1 | 6 | 27
| 환경관리 |  |  | 공사개월 | 3.5 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 3.6
| 설계변경 관리 |  |  | 공사개월 | 13.4 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 6 | 13.7
| 기성검사 |  |  | 회 | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5.2
| 준공검사 |  |  | 식 | 6.1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6.1
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  |  | 공사개월 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 6 | 9
| 하도급타당성검토 |  |  | 공사년수 | 6.3 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 0.5 | 0.5
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  |  | 회 | 4.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4.6
| 일반행정업무 |  |  | 용역일수 | 0.9 |  |  |  | 0.17043 | 1 | 132 | 20.2 | 310.8
시 공 후 단 계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 항만, 공항, 단지 등 기타 | 식 | 22.1 | 1 |  |  |  | 0
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  |  | 식 | 29 |  |  |  |  | 1 | 1 | 29
| 시설물유지관리 업체 선정 |  |  | 식 | 20.8
| 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  |  | 식 | 25.3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25.3 | 54.3
[9 empty] | 시공단계 합계(인·일) |  |  | 310.8 | 474.5
[9 empty] | 시공외 단계 합계(인·일) |  |  | 163.7 | 474.5
[9 empty] | 시공외 단계 합계(인·일) |  |  | 474.5
2) 보정계수
분야 | 항 목 |  | 보정계수 값
항만 | a.항만유형 및 선박규모 |  | ①준설및매립 : 0.7
②배후부지 : 0.9
③(계류시설) 일반 및 기타부두, 물양장, (외곽시설) 호안, 방파제, 가호안, 기타외곽시설 : 1.0
④(계류시설, 전문부두) 컨테이너, 자동차, 여객 : 1.0
⑤(계류시설) 말뚝식, 원유부이 : 1.2
⑥(계류시설) 부잔교, 마리나, (외곽시설) 갑문, 수문 : 1.2
| b.지역 |  | ①동해 : 1.2 ②서해 : 1.2 ③남해 : 1.0 ④기타 도서지역(제주도 제외) : 1.4
| c.수심 |  | ①5m이하 : 0.8 ②5m초과～20m이하 : 1.0 ③20m초과 : 1.2
※ 여러 유형, 성격, 특성 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용
3) 공사난이도
구 분 |  |  | 산 식
시공단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  | 항만, 단지 등 기타 | ․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중 = 구조물공사비/총공사비)
시공전 단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  |  | ․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과 |  |  | ․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비 고 |  |  | ․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/ 평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 1 제1호라목에서 직선보간법으로 도출

## 건설사업관리기술인 노임(엔지니어링 협회)
건설사업관리기술인 노임가격('26.01.07)
| 일임금액(원) | 환산비(고급=1)
특급 | 399247 | 1.061
고급 | 376400 | 1
중급 | 350580 | 0.931
초급 | 287724 | 0.764

## 유류가격(오피넷)
| 고급 | 보통 | 자동차경유 | 실내등유
울산 |  | 1821.91 | 1587.72
남구 |  | 1810.49 | 1577.79
동구 |  | 1833.55 | 1608.3
북구 |  | 1821.51 | 1588.91
울주군 |  | 1828.39 | 1591.29
중구 |  | 1817.21 | 1586.45